РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЯЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СУДЖЕНКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2013г                                 №12

село Судженка Яйского района

Об образовании организационного комитета по подготовке и проведению празднования

68-ой годовщины Победы Великой Отечественной Войне

1941-1945гг.

В целях координации и осуществления мер, направленных на совершенствование работы по патриотическому воспитанию граждан, повышение престижа Российского государства, родного края, увековечение боевого трудового подвига жителей  Судженского сельского поселения, а также социальную поддержку ветеранов:

1.Создать оргкомитет по подготовке и проведению 68-ой годовщины Великой Отечественной Войны в следующем составе:

Кочеткова В.А. – главный специалист администрации

Герасименко А.А.- директор Судженской школы

Поленок Н.П. – директор Судженского СДК

Корнилова Н.В. – заведующая Судженской библиотекой

Асадчая О.В. – заведующая Судженским детским садом «Гнездышко»

Мезинова Т.И. - – заведующая Ольговским клубом

2. Утвердить мероприятия по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 68-й годовщине в Великой Отечественной войне 1941-1945гг

3.Проводить  заседания оргкомитета  по мере необходимости.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Кочеткову В.А.-главного специалиста администрации.

Глава Судженского сельского поселения                                                      В.А.Иль

Утвержден

Постановлением Администрации

Судженского сельского поселения

№ 12 от 08.04.2013

ПЛАН

Мероприятий посвященных  по подготовке и проведения

Дня Победы

на территории Судженского сельского поселения

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить письма-обращения к руководителям предприятий всех форм собственности об оказании спонсорской помощи на проведение Дня Победы | Апрель | Администрация поселения |
| 2 | Подготовить письма-обращения к руководителям предприятий всех форм собственности об оказании внимания ветеранам войны, труженикам тыла своих предприятий. | апрель | Администрация поселения |
| 3 | Организовать волонтерское движение | Апрель-май | школа |
| 4 | Провести работу по ремонту памятников | до 5 мая | Администрация поселения |
| 5 | Провести уборку снега, мусора, побелку деревьев возле памятника | Апрель-май | Администрация поселения, школа, дом культуры. |
| 4 | Встречи с ветеранами | Апрель -май | Герасименко А.А. Асадчая О.В. |
| 5 | Выставки, посвященные ВОВ | Апрель -май | Корнилова Н.В. Галченко Л.А. |
| 6 | Акция «Поздравь ветерана» | май | Судженский СДК |
| 7 | Митинг у памятника Литературная программа « День Победы, самый лучший день в году» | май | КочетковаВ.А. Поленок Н.П. Мезинова Т.И. Асадчая О.В. Герасименко А.А. |
| 8 | Поздравление на дому тружеников тыла |  | Корнилова Н.В. Галченко Л.А. |